## Sheet1
Sprint # | Activity | Start Date | End Date | Duration (days) | Status
1 | TC Design | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
1 | Env. Setup | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1
1 | Manual Testing | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
1 | Int/API Automation | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
1 | Smoke/Sanity | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1
1 | Core Execution | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1
1 | Regression | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1
1 | Test Closure | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1
2 | TC Design | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2
2 | Env. Setup | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1
2 | Manual Testing | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2
2 | Int/API Automation | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2
2 | Smoke/Sanity | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1
2 | Core Execution | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 3
2 | Test Closure | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1
3 | TC Design | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 4
3 | Env. Setup | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1
3 | Manual Testing | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2
3 | Int/API Automation | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 4
3 | Smoke/Sanity | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1
3 | Core Execution | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1
3 | Regression | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1
3 | E2E | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1
3 | Test Closure | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1
4 | TC Design | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2
4 | Env. Setup | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1
4 | Manual Testing | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2
4 | Int/API Automation | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2
4 | Smoke/Sanity | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1
4 | Test Closure | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1
5 | TC Design | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2
5 | Env. Setup | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1
5 | Manual Testing | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2
5 | Int/API Automation | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2
5 | Smoke/Sanity | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1
5 | Core Execution | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1
5 | Regression | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1
5 | Test Closure | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1
6 | TC Design | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2
6 | Env. Setup | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1
6 | Manual Testing | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 4
6 | Int/API Automation | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2
6 | Smoke/Sanity | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1
6 | Test Closure | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1
7 | TC Design | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2
7 | Env. Setup | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1
7 | Manual Testing | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 4
7 | Int/API Automation | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2
7 | Smoke/Sanity | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1
7 | Core Execution | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1
7 | Regression | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1
7 | E2E | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1
7 | Test Closure | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1
8 | TC Design | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2
8 | Env. Setup | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1
8 | Manual Testing | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2
8 | Int/API Automation | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2
8 | Smoke/Sanity | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1
8 | Core Execution | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 3
8 | Test Closure | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1
9 | TC Design | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2
9 | Env. Setup | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1
9 | Manual Testing | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2
9 | Int/API Automation | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2
9 | Smoke/Sanity | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1
9 | Core Execution | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1
9 | Regression | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1
9 | E2E | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1
9 | Test Closure | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1
10 | TC Design | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 4
10 | Env. Setup | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1
10 | Manual Testing | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2
10 | Int/API Automation | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 4
10 | Smoke/Sanity | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1
10 | Core Execution | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 3
10 | Test Closure | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1
11 | TC Design | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2
11 | Env. Setup | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1
11 | Manual Testing | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2
11 | Int/API Automation | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2
11 | Smoke/Sanity | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1
11 | Core Execution | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1
11 | Test Closure | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1
12 | TC Design | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2
12 | Env. Setup | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1
12 | Manual Testing | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2
12 | Int/API Automation | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2
12 | Smoke/Sanity | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1
12 | Test Closure | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1
13 | TC Design | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2
13 | Env. Setup | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1
13 | Manual Testing | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2
13 | Int/API Automation | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2
13 | Smoke/Sanity | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1
13 | Core Execution | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1
13 | Regression | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1
13 | E2E | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1
13 | Test Closure | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1
14 | TC Design | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2
14 | Env. Setup | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1
14 | Manual Testing | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 4
14 | Int/API Automation | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2
14 | Smoke/Sanity | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1
14 | Core Execution | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 5
15 | TC Design | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2
15 | Env. Setup | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1
15 | Manual Testing | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2
15 | Int/API Automation | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2
15 | Smoke/Sanity | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1
15 | Core Execution | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2
16 | TC Design | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2
16 | Env. Setup | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1
16 | Manual Testing | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2
16 | Int/API Automation | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2
16 | Smoke/Sanity | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1
16 | Core Execution | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 3
17 | TC Design | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4
17 | Env. Setup | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1
17 | Manual Testing | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2
17 | Int/API Automation | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2
17 | Smoke/Sanity | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1
18 | TC Design | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2
18 | Env. Setup | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1
18 | Manual Testing | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2
18 | Int/API Automation | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2
18 | Smoke/Sanity | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1
19 | TC Design | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2
19 | Env. Setup | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1
19 | Manual Testing | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2
19 | Int/API Automation | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2
19 | Smoke/Sanity | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1